## Sheet1
项目名称 | 恋家平台 |  |  | 项目实施地 |  | 项目周期
客户名称 |  |  |  |  | 原生开发 | 客户联系方式
客户经理 |  |  |  | 售前经理 |  | 项目经理
系统 | 项目阶段 | 模块 | 子模块 | 功能描述 | 评估工作量（人天） | 单价（元） | 小计（元）
整体项目 | 需求分析 | 需求 |  | 需求分析与整理 | 20 | 1500 | 30000
| 系统设计 | APP及服务端 |  | APP框架及功能设计、服务端架构及功能设计、接口设计 | 12 | 1500 | 18000
APP android/ios | 系统开发 | 注册登录 | 注册 | 1.1.1 手机注册（4*2.5） | 10 | 2000 | 20000
|  |  |  | 1.1.2 忘记密码（4*1.5） | 6 | 2000 | 12000
|  |  |  | 1.1.3 修改密码（4*1） | 4 | 2000 | 8000
|  |  | 登录 | 1.2.1 动态密码登录（2*1.5 + 1 +1）(phone+pad) | 5 | 2000 | 10000
|  |  |  | 1.2.2 静态密码登录（4*1） | 4 | 2000 | 8000
|  |  |  | 1.2.3 自动登录与离线登录(2*2 + 1.5+1.5) | 7 | 2000 | 14000
|  |  | 登出 | 1.3.1 被踢下线(4*1.5) | 6 | 2000 | 12000
|  |  |  | 1.3.2 退出(4*0.5) | 2 | 2000 | 4000
|  | 联系人 | 联系人管理 | 2.1.1 恋家联系人同步(4*5.5) | 22 | 2000 | 44000
|  |  |  | 2.1.2 扫描添加恋家联系人(2*3 + 1 +1) | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | 2.1.3 恋家联系人详情展示（2*2） | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | 2.1.4 恋家联系人列表 + （快捷操作）（4*5） | 20 | 2000 | 40000
|  |  |  | 2.1.5 恋家联系人头像设置（2*5 +2+2） | 14 | 2000 | 28000
|  |  | 本地联系人管理 | 2.2.1 本地联系人列表（2*3） | 6 | 2000 | 12000
|  |  |  | 2.2.2 本地联系人详情展示（2*2） | 4 | 2000 | 8000
|  |  | 联系人公共 | 2.3.1 联系人搜索（2*3+2+2） | 10 | 2000 | 20000
|  |  |  | 2.3.2 联系人头像展示（4*3） | 12 | 2000 | 24000
|  | 音视频通话 | 通话记录 | 3.1.1 通话记录列表展现（2*3 +2 +2） | 10 | 2000 | 20000
|  |  |  | 3.1.2 通话记录详情（2*2.5+1.5+1.5） | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | 3.1.3 通话记录合并（4*1） | 4 | 2000 | 8000
|  |  |  | 3.1.4 通话记录删除（4*1） | 4 | 2000 | 8000
|  |  | 音视频通话 | 3.2.1 音频通话（2*6 + 4+4） | 20 | 2000 | 40000
|  |  |  | 3.2.2 视频通话（2*6 + 4+4） | 20 | 2000 | 40000
|  |  | 通话中功能 | 3.3.1 静音（4*0.5） | 2 | 2000 | 4000
|  |  |  | 3.3.2 免提（4*0.5） | 2 | 2000 | 4000
|  |  |  | 3.3.3 视频切换（4*2） | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | 3.3.4 二次拨号（4*1） | 4 | 2000 | 8000
|  |  |  | 3.3.5 音频切视频（4*2） | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | 3.3.6 视频切音频（4*1） | 4 | 2000 | 8000
|  |  | 拨号盘 | 3.4.1 拨号盘（4*2） | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | 3.4.2 号码联想（4*1.5） | 6 | 2000 | 12000
|  |  | 家庭监控 | 3.5.1 家庭监控(4*2.5) | 10 | 2000 | 20000
|  |  |  | 3.5.2 监控拍照(4*1.5) | 6 | 2000 | 12000
|  | 个人与设置 | 个人信息 | 4.1.1 个人信息设置(4*1.5) | 6 | 2000 | 12000
|  |  |  | 4.1.2 个人信息查询(4*1) | 4 | 2000 | 8000
|  |  |  | 4.1.3 用户头像下载(4*1) | 4 | 2000 | 8000
|  |  |  | 4.1.4 用户头像上传(2*2 + 1.5+1.5) | 7 | 2000 | 14000
|  |  | 设置 | 4.2.1 产品打分(4*2) | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | 4.2.2 邀请家人(2*2 + 1+1) | 6 | 2000 | 12000
|  |  |  | 4.2.3 分享(2*2.5 + 1.5+1.5) | 8 | 2000 | 16000
|  |  |  | 4.2.4 意见反馈(2*2.5 + 1.5+1.5) | 7 | 2000 | 14000
|  |  | 业务运营 | 4.3.1 套餐购买(2*2 + 1+1) | 6 | 2000 | 12000
|  |  |  | 4.3.2 套餐查询(2*2 + 1+1) | 6 | 2000 | 12000
|  |  |  | 4.3.3 套餐变更(2*2 + 1+1) | 6 | 2000 | 12000
|  |  |  | 4.3.4 套餐列表查询(2*2 + 1+1) | 6 | 2000 | 12000
|  | 专项(涉及IOS，Android 手机 平板) | 机型适配 | 6.1.1 Android手机适配 | 30 | 2000 | 60000
|  |  |  | 6.1.2 Android平板适配 | 5 | 2000 | 10000
|  |  |  | 6.1.3 IOS手机适配 | 5 | 2000 | 10000
|  |  |  | 6.1.4 IOS平板适配 | 4 | 2000 | 8000
|  |  |  | 6.1.5 Android系统适配 | 10 | 2000 | 20000
|  |  |  | 6.1.6 IOS系统适配 | 4 | 2000 | 8000
|  |  | 升级 | 6.2.1 IOS升级 | 4 | 2000 | 8000
|  |  |  | 6.2.2 Android升级 | 4 | 2000 | 8000
服务端 |  | 用户管理 |  | 管理员登录 终端用户注册、登陆、登出 终端用户相关信息查询 终端用户相关信息维护，如启用、禁用或者修改用户基本信息等 | 10 | 1500 | 15000
|  | 联系人管理 |  | 终端用户相关联系人查询 添加、删除终端用户相关联系人等 | 5 | 1500 | 7500
|  | 监控管理 |  | 终端用户的监控图片的查询、上传、下载等管理 | 6 | 1500 | 9000
|  | 邀请管理 |  | 邀请码的发放及激活等管理 | 5 | 1500 | 7500
|  | 套餐管理 |  | 套餐查询 套餐购买 套餐变更 套餐订单管理 | 15 | 1500 | 22500
|  | 报表管理 | 统计 | 套餐订购统计 每日使用统计 | 10 | 1500 | 15000
|  | 意见管理 |  | 用户意见的收集、查询及处理状态 | 5 | 1500 | 7500
|  | APP版本管理 |  | 终端版本更新及管理 | 3 | 1500 | 4500
|  | 日志管理 | 用户日志 | 终端用户操作及业务日志 | 5 | 1500 | 7500
|  |  | 系统日志 | 管理员操作日志 | 3 | 1500 | 4500
APP接口 |  | APP调用接口开发 | 用户管理 | 登陆、注册、登出、头像上传、个人信息维护等 | 12 | 1500 | 18000
|  |  | 联系人管理 | 联系人同步、查询等 | 5 | 1500 | 7500
|  |  | 监控管理 | 监控图片的上传、下载及查询等 | 3 | 1500 | 4500
|  |  | 邀请管理 | 邀请码的发放及激活等 | 3 | 1500 | 4500
|  |  | 套餐管理 | 套餐查询、购买、变更等 | 8 | 1500 | 12000
|  |  | 意见管理 | 意见提交、查询等接口 | 3 | 1500 | 4500
|  |  | APP版本管理 | 版本信息查询等接口 | 2 | 1500 | 3000
|  |  | 日志管理 | 终端用户操作及业务日志的写入等接口 | 5 | 1500 | 7500
|  | APP调用接口联调 |  | APP与接口联调 | 13 | 1500 | 19500
|  | 第三方接口联调 | 华为用户平台 | 用户同步、验证、鉴权等接口 | 15 | 1500 | 22500
|  |  | BOSS平台 | 套餐及资费等接口 | 20 | 1500 | 30000
|  |  | 宽带平台 | 用户查询等接口 | 10 | 1500 | 15000
|  |  | 短信平台 | 短信发送等接口 | 5 | 1500 | 7500
整体项目 | 系统测试 | 测试 |  | 功能及业务测试 | 205 | 1000 | 205000
| 系统部署 | 部署 |  | 系统部署与调试 | 5 | 1500 | 7500
| 试运行 | 试运行 |  | 上线试运行 | 30 | 1000 | 30000
| 验收 | 验收 |  | 项目验收 | 10 | 1500 | 15000
合计 | [6 empty] | 1386000
1.本期项目终端分别为：手机、平板 不含机顶盒端（TV端） 2.终端系统平台为：IOS、ANDROID 3.本报价不含UI设计 4.机型适配，系统适配为初步预估计工作量，预估基准为：Andorid为30部手机，Pad5种
Note on H5: 作者: 该模块总的工作量，构成拆分到工作量拆分表格中

## 工作表 2
模块 | 子功能 | 责任人 | 完成日期 | 参考
日志 |  | OK
数据库 |  | zgj
上传管理 |  | 黄绍球 |  | Github／android-download-manager
下载管理 |  | 黄绍球 |  | Github／android-download-manager
图片处理 |  | 童辉
图片加载 |  | 童辉 |  | Afinal／Volley
字符串处理 |  | ssw
文件管理 |  | ssw
HTTP |  | OK
XML解析 |  | zgj
JSON解析 |  | zgj
配置项管理 |  | 童辉
线程池 |  | ok
加解密 | AES256 | 童辉
| Base64 | 童辉
控件 | 测滑删除 | ssw
| 下拉刷新 | 黄绍球
| 选择图片 | ssw
| TAB切换 | ssw
| 基准对话框 | zgj
Framework |  | OK